## EDT_TABLE
EnergIA — EDT / WBS (Línea Base)
Hackathon ONE G9 – LATAM · Team 48 · Código ENERGIA-2026-HK01 · Kickoff 2026-07-13
FASE | ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | RECURSOS / HERRAMIENTAS | DURACIÓN ESTIMADA | RESPONSABLE | INFRAESTRUCTURA | EXITOSA | ISSUES
1 |  | FASE 1 — Iniciación
1 | A | Kickoff y conformación del equipo | Reunión de arranque del Team 48: presentación del alcance del hackathon, roles y forma de trabajo remota bajo liderazgo OSCAR. | Acta de kickoff | Reunión virtual | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | B | Business Case | Justificación del proyecto: problema de eficiencia energética, análisis de opciones y recomendación de construir EnergIA (DOC-002). | DOC-002 Business Case | Markdown / PKB | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | C | Project Charter | Autorización formal del proyecto, objetivos medibles, hitos de alto nivel y autoridad del Project Manager (DOC-003). | DOC-003 Project Charter | Markdown / PKB | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | D | Discovery técnico (stack, dataset, OCI) | Exploración técnica de viabilidad: API/servicios OCI disponibles, librerías Python/Java, estructura de datos de consumo energético. | Notas técnicas de viabilidad | Docs Microsoft/Oracle, Kaggle | 2 día(s) | Backend Developer / Data Analyst | LOCAL | TRUE
1 | E | Setup de repos y entorno (monorepo, ramas) | Creación del monorepo en GitHub (frontend, backend, ml-service, datascience, docs, qa) y convención de ramas main/develop/feature. | Repositorio GitHub inicial | GitHub, Git Flow | 1 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
2 |  | FASE 2 — Planeación
2 | F | Scope Statement | Definición del alcance del producto, entregables maestros y exclusiones explícitas (DOC-004). | DOC-004 Scope Statement | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | G | WBS y WBS Dictionary | Descomposición jerárquica del alcance en paquetes de trabajo y su diccionario de detalle (DOC-005 / DOC-006). | DOC-005 / DOC-006 | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | H | Schedule Baseline | Línea base de cronograma por sprint semanal, con hitos de planeación, desarrollo, despliegue y cierre (DOC-007). | DOC-007 Schedule Baseline | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | I | Cost Baseline | Enfoque de costos del proyecto (esfuerzo en días-persona, sin presupuesto monetario) (DOC-008). | DOC-008 Cost Baseline | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | J | Risk Register | Identificación y estrategia de respuesta a riesgos técnicos, operativos y externos del proyecto (DOC-009). | DOC-009 Risk Register | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | K | Communication Management Plan | Matriz de comunicaciones: qué se comunica, a quién, con qué frecuencia y por qué canal (DOC-010). | DOC-010 Comm. Plan | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | L | Stakeholder Register | Identificación de interesados, poder/interés y estrategia de involucramiento (DOC-011). | DOC-011 Stakeholder Register | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | M | Quality Management Plan | Estándares, métricas y actividades de aseguramiento de calidad del proyecto (DOC-012). | DOC-012 Quality Plan | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | N | Project Management Plan (PKB consolidado) | Documento integrador que consolida los planes subsidiarios y actualiza el catálogo de artefactos del PKB. | DOC-001 / DOC-013 | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | O | EDA y catálogo del dataset | Análisis exploratorio de datos, limpieza y catalogación del dataset de consumo energético (crudo y procesado). | Notebook EDA | Python, Pandas, Jupyter | 3 día(s) | Data Analyst | LOCAL | TRUE
2 | P | Setup backend base (Spring Boot + seguridad) | Configuración base de Spring Boot: perfiles dev/prod, seguridad, estructura de paquetes por capas. | Esqueleto backend | Java 21, Spring Boot, Maven | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 |  | FASE 3 — Ejecución (Desarrollo Núcleo)
3 | Q | Feature engineering y entrenamiento del modelo | Ingeniería de variables y entrenamiento del clasificador de perfil energético; exportación del artefacto del modelo. | model.joblib | Scikit-Learn, Pandas | 4 día(s) | Data Analyst | LOCAL | TRUE
3 | R | Autenticación backend (JWT + email + Google) | Autenticación stateless con JWT, verificación de email vía Gmail SMTP y Google Sign-In (GIS). | Módulo auth | Spring Security, JJWT, Gmail SMTP | 3 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | S | Módulo Análisis IA backend (+ fallback heurístico) | Fachada de Análisis IA: valida el payload de 12 variables, llama al microservicio ML y aplica fallback heurístico si no responde. | Módulo analisis | Spring Web, RestClient | 3 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | T | Microservicio ML (FastAPI) | Microservicio FastAPI que sirve el modelo entrenado; adaptadores de features legacy y v3. | ml-service (FastAPI) | Python, FastAPI, Uvicorn | 3 día(s) | Data Analyst | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | U | Módulo Recomendaciones | Motor de recomendaciones (catálogo de tipKeys) según el perfil energético y variables del formulario. | Módulo recommendation | Spring, catálogo tipKeys | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | V | Módulo Consumos y Costos | Cálculo y consulta de consumos e historial, con series demo y datos de dataset importado. | Módulo consumo/cost | Spring, MySQL | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | W | Módulo Contacto y Admin | Formulario de contacto del equipo y endpoints de administración (CRUD de usuarios, listado de análisis). | Módulo contact/admin | Spring, MySQL | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | X | Persistencia MySQL + Flyway | Modelado de la base de datos MySQL y migraciones versionadas con Flyway (V1 a V13). | Migraciones Flyway | MySQL 8, Flyway, JPA | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | Y | Frontend: app shell, temas y navegación | Estructura base de la aplicación React: layout, temas claro/oscuro y navegación por estado. | App shell React | React 19, Vite 7, Bootstrap 5 | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL | TRUE
3 | Z | Frontend: autenticación (UI) | Modal de autenticación unificado: email/contraseña, recuperación y botón de Google Sign-In. | UI Auth | React, Google Identity Services | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AA | Frontend: Dashboard y Consumos | Dashboard de KPIs de consumo/costo y vista de Consumos con gráficos Recharts. | UI Dashboard | React, Recharts | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AB | Frontend: Análisis IA (formulario + resultados) | Formulario de 12 campos por tipo de inmueble y panel de resultados (gráfico + tips + nivel/ahorro/confianza). | UI Analisis IA | React, Axios, Recharts | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AC | Frontend: Recomendaciones, Historial y Contáctanos | Vistas de Recomendaciones, Historia de análisis guardados y formulario Contáctanos. | UI Recom/Historial/Contacto | React | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AD | Frontend: Panel Admin | Panel administrativo: CRUD de usuarios y vista global de consultas de Análisis IA (rol ADMIN). | UI Admin | React, Bootstrap | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AE | Internacionalización (21 idiomas) y Accesibilidad | Traducción de la interfaz a 21 idiomas y prácticas de accesibilidad (landmarks, ARIA, lector de pantalla). | i18n + a11y | React i18n, ARIA, SrAnnouncer | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL | TRUE
4 |  | FASE 4 — Infraestructura y Despliegue
4 | AF | Contenerización (Docker/Podman) | Construcción de imágenes Docker para backend y frontend, ejecución vía Podman. | Imágenes Docker | Docker, Podman | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
4 | AG | Despliegue Frontend (Vercel) | Publicación del frontend en Vercel (Root Directory frontend, rama main = producción). | Vercel producción | Vercel | 1 día(s) | Full Stack Developer | CLOUD | TRUE
4 | AH | Despliegue Backend + MySQL (VM OCI) | Despliegue del backend y MySQL en una VM de Oracle Cloud Infrastructure vía Podman. | VM OCI producción | Oracle Cloud Infrastructure, Podman | 2 día(s) | Backend Developer | CLOUD (OCI) | TRUE
4 | AI | Despliegue Microservicio ML (Render) | Despliegue del microservicio ML en Render (plan gratuito, Root Directory ml-service). | Render producción | Render | 1 día(s) | Data Analyst | CLOUD | TRUE
4 | AJ | Integración end-to-end (front-back-ML-OCI) | Verificación de extremo a extremo: frontend (Vercel) → proxy → backend (OCI) → ml-service (Render). | Demo integrada | Vercel + OCI + Render | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 |  | FASE 5 — Monitoreo, Control y Cierre
5 | AK | Pruebas automatizadas (JUnit + build) | Ejecución de la suite JUnit del backend y build de producción del frontend. | Suite JUnit | Maven, JUnit | 1 día(s) | Backend Developer | CLOUD | TRUE
5 | AL | Checklist manual QA P0 | Checklist manual de casos bloqueantes (P0): deploy, auth, Análisis IA, recomendaciones, admin. | qa/run-p0.ps1 | PowerShell, Postman | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AM | Checklist manual QA P1 | Checklist manual de casos importantes (P1): consumos, historia, forgot/reset password, i18n, roles. | qa/run-p1.ps1 | PowerShell | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AN | Smoke test de producción | Verificación de endpoints críticos en producción con `qa/smoke-api.ps1`. | qa/smoke-api.ps1 | PowerShell | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AO | Corrección de hallazgos QA | Corrección de hallazgos detectados durante los checklists P0/P1 y el smoke test. | Hotfixes | Git, GitHub | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AP | Preparación de demo / pitch | Preparación del guion y material visual para la presentación ante el jurado del Hackathon. | Guion de demo | PowerPoint / Markdown | 2 día(s) | Equipo EnergIA | LOCAL | TRUE
5 | AQ | Presentación ante jurado | Presentación en vivo de la demo desplegada, dentro de la ventana oficial fijada por No Country. | Demo en vivo | Vercel prod | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AR | Lessons Learned y cierre documental | Registro de lecciones aprendidas y cierre formal de la documentación del proyecto (DOC-014). | DOC-014 Lessons Learned | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE

## EDT
EnergIA — EDT (Ejecución Real)
Hackathon ONE G9 – LATAM · Team 48 · Código ENERGIA-2026-HK01 · Kickoff 2026-07-13
FASE | ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | RECURSOS / HERRAMIENTAS | DURACIÓN ESTIMADA | RESPONSABLE | INFRAESTRUCTURA | EXITOSA | ISSUES
1 |  | FASE 1 — Iniciación
1 | A | Kickoff y conformación del equipo | Reunión de arranque del Team 48: presentación del alcance del hackathon, roles y forma de trabajo remota bajo liderazgo OSCAR. | Acta de kickoff | Reunión virtual | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | B | Business Case | Justificación del proyecto: problema de eficiencia energética, análisis de opciones y recomendación de construir EnergIA (DOC-002). | DOC-002 Business Case | Markdown / PKB | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | C | Project Charter | Autorización formal del proyecto, objetivos medibles, hitos de alto nivel y autoridad del Project Manager (DOC-003). | DOC-003 Project Charter | Markdown / PKB | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
1 | D | Discovery técnico (stack, dataset, OCI) | Exploración técnica de viabilidad: API/servicios OCI disponibles, librerías Python/Java, estructura de datos de consumo energético. | Notas técnicas de viabilidad | Docs Microsoft/Oracle, Kaggle | 2 día(s) | Backend Developer / Data Analyst | LOCAL | TRUE | Curva de aprendizaje del stack OCI para un equipo que recién iniciaba (RSK-001).
1 | E | Setup de repos y entorno (monorepo, ramas) | Creación del monorepo en GitHub (frontend, backend, ml-service, datascience, docs, qa) y convención de ramas main/develop/feature. | Repositorio GitHub inicial | GitHub, Git Flow | 1 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
2 |  | FASE 2 — Planeación
2 | F | Scope Statement | Definición del alcance del producto, entregables maestros y exclusiones explícitas (DOC-004). | DOC-004 Scope Statement | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | G | WBS y WBS Dictionary | Descomposición jerárquica del alcance en paquetes de trabajo y su diccionario de detalle (DOC-005 / DOC-006). | DOC-005 / DOC-006 | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | H | Schedule Baseline | Línea base de cronograma por sprint semanal, con hitos de planeación, desarrollo, despliegue y cierre (DOC-007). | DOC-007 Schedule Baseline | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | I | Cost Baseline | Enfoque de costos del proyecto (esfuerzo en días-persona, sin presupuesto monetario) (DOC-008). | DOC-008 Cost Baseline | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | J | Risk Register | Identificación y estrategia de respuesta a riesgos técnicos, operativos y externos del proyecto (DOC-009). | DOC-009 Risk Register | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | K | Communication Management Plan | Matriz de comunicaciones: qué se comunica, a quién, con qué frecuencia y por qué canal (DOC-010). | DOC-010 Comm. Plan | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | L | Stakeholder Register | Identificación de interesados, poder/interés y estrategia de involucramiento (DOC-011). | DOC-011 Stakeholder Register | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | M | Quality Management Plan | Estándares, métricas y actividades de aseguramiento de calidad del proyecto (DOC-012). | DOC-012 Quality Plan | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | N | Project Management Plan (PKB consolidado) | Documento integrador que consolida los planes subsidiarios y actualiza el catálogo de artefactos del PKB. | DOC-001 / DOC-013 | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE
2 | O | EDA y catálogo del dataset | Análisis exploratorio de datos, limpieza y catalogación del dataset de consumo energético (crudo y procesado). | Notebook EDA | Python, Pandas, Jupyter | 3 día(s) | Data Analyst | LOCAL | TRUE
2 | P | Setup backend base (Spring Boot + seguridad) | Configuración base de Spring Boot: perfiles dev/prod, seguridad, estructura de paquetes por capas. | Esqueleto backend | Java 21, Spring Boot, Maven | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 |  | FASE 3 — Ejecución (Desarrollo Núcleo)
3 | Q | Feature engineering y entrenamiento del modelo | Ingeniería de variables y entrenamiento del clasificador de perfil energético; exportación del artefacto del modelo. | model.joblib | Scikit-Learn, Pandas | 4 día(s) | Data Analyst | LOCAL | TRUE
3 | R | Autenticación backend (JWT + email + Google) | Autenticación stateless con JWT, verificación de email vía Gmail SMTP y Google Sign-In (GIS). | Módulo auth | Spring Security, JJWT, Gmail SMTP | 3 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | S | Módulo Análisis IA backend (+ fallback heurístico) | Fachada de Análisis IA: valida el payload de 12 variables, llama al microservicio ML y aplica fallback heurístico si no responde. | Módulo analisis | Spring Web, RestClient | 3 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | T | Microservicio ML (FastAPI) | Microservicio FastAPI que sirve el modelo entrenado; adaptadores de features legacy y v3. | ml-service (FastAPI) | Python, FastAPI, Uvicorn | 3 día(s) | Data Analyst | LOCAL, CLOUD | TRUE | Se evaluaron dos esquemas de features (legacy vs. bundle v3); se priorizó v3 con adaptador legacy de respaldo.
3 | U | Módulo Recomendaciones | Motor de recomendaciones (catálogo de tipKeys) según el perfil energético y variables del formulario. | Módulo recommendation | Spring, catálogo tipKeys | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | V | Módulo Consumos y Costos | Cálculo y consulta de consumos e historial, con series demo y datos de dataset importado. | Módulo consumo/cost | Spring, MySQL | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | W | Módulo Contacto y Admin | Formulario de contacto del equipo y endpoints de administración (CRUD de usuarios, listado de análisis). | Módulo contact/admin | Spring, MySQL | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | X | Persistencia MySQL + Flyway | Modelado de la base de datos MySQL y migraciones versionadas con Flyway (V1 a V13). | Migraciones Flyway | MySQL 8, Flyway, JPA | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | Y | Frontend: app shell, temas y navegación | Estructura base de la aplicación React: layout, temas claro/oscuro y navegación por estado. | App shell React | React 19, Vite 7, Bootstrap 5 | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL | TRUE
3 | Z | Frontend: autenticación (UI) | Modal de autenticación unificado: email/contraseña, recuperación y botón de Google Sign-In. | UI Auth | React, Google Identity Services | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE | Bloqueadores de anuncios (uBlock, Privacy Badger) impedían el popup de Google Sign-In; se agregó aviso visible (RSK-005, validado en QA P0-08).
3 | AA | Frontend: Dashboard y Consumos | Dashboard de KPIs de consumo/costo y vista de Consumos con gráficos Recharts. | UI Dashboard | React, Recharts | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AB | Frontend: Análisis IA (formulario + resultados) | Formulario de 12 campos por tipo de inmueble y panel de resultados (gráfico + tips + nivel/ahorro/confianza). | UI Analisis IA | React, Axios, Recharts | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AC | Frontend: Recomendaciones, Historial y Contáctanos | Vistas de Recomendaciones, Historia de análisis guardados y formulario Contáctanos. | UI Recom/Historial/Contacto | React | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AD | Frontend: Panel Admin | Panel administrativo: CRUD de usuarios y vista global de consultas de Análisis IA (rol ADMIN). | UI Admin | React, Bootstrap | 2 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE
3 | AE | Internacionalización (21 idiomas) y Accesibilidad | Traducción de la interfaz a 21 idiomas y prácticas de accesibilidad (landmarks, ARIA, lector de pantalla). | i18n + a11y | React i18n, ARIA, SrAnnouncer | 3 día(s) | Full Stack Developer | LOCAL | TRUE
4 |  | FASE 4 — Infraestructura y Despliegue
4 | AF | Contenerización (Docker/Podman) | Construcción de imágenes Docker para backend y frontend, ejecución vía Podman. | Imágenes Docker | Docker, Podman | 2 día(s) | Backend Developer | LOCAL, CLOUD | TRUE | Bug de red con docker compose en el entorno NAS/QNAP alterno; se resolvió con docker run manual (ver NAS-DOCKER.md).
4 | AG | Despliegue Frontend (Vercel) | Publicación del frontend en Vercel (Root Directory frontend, rama main = producción). | Vercel producción | Vercel | 1 día(s) | Full Stack Developer | CLOUD | TRUE
4 | AH | Despliegue Backend + MySQL (VM OCI) | Despliegue del backend y MySQL en una VM de Oracle Cloud Infrastructure vía Podman. | VM OCI producción | Oracle Cloud Infrastructure, Podman | 2 día(s) | Backend Developer | CLOUD (OCI) | TRUE | Backend y MySQL concentrados en una única VM de OCI; aceptado como riesgo monitoreado (RSK-003).
4 | AI | Despliegue Microservicio ML (Render) | Despliegue del microservicio ML en Render (plan gratuito, Root Directory ml-service). | Render producción | Render | 1 día(s) | Data Analyst | CLOUD | TRUE | Cold start del plan gratuito de Render (~60s); mitigado con PREDICTION_API_TIMEOUT=60000 y fallback heurístico (RSK-002).
4 | AJ | Integración end-to-end (front-back-ML-OCI) | Verificación de extremo a extremo: frontend (Vercel) → proxy → backend (OCI) → ml-service (Render). | Demo integrada | Vercel + OCI + Render | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 |  | FASE 5 — Monitoreo, Control y Cierre
5 | AK | Pruebas automatizadas (JUnit + build) | Ejecución de la suite JUnit del backend y build de producción del frontend. | Suite JUnit | Maven, JUnit | 1 día(s) | Backend Developer | CLOUD | TRUE
5 | AL | Checklist manual QA P0 | Checklist manual de casos bloqueantes (P0): deploy, auth, Análisis IA, recomendaciones, admin. | qa/run-p0.ps1 | PowerShell, Postman | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE | Verificación de email y Google Sign-In requirieron validación manual adicional (P0-05/P0-08).
5 | AM | Checklist manual QA P1 | Checklist manual de casos importantes (P1): consumos, historia, forgot/reset password, i18n, roles. | qa/run-p1.ps1 | PowerShell | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AN | Smoke test de producción | Verificación de endpoints críticos en producción con `qa/smoke-api.ps1`. | qa/smoke-api.ps1 | PowerShell | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AO | Corrección de hallazgos QA | Corrección de hallazgos detectados durante los checklists P0/P1 y el smoke test. | Hotfixes | Git, GitHub | 2 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AP | Preparación de demo / pitch | Preparación del guion y material visual para la presentación ante el jurado del Hackathon. | Guion de demo | PowerPoint / Markdown | 2 día(s) | Equipo EnergIA | LOCAL | TRUE
5 | AQ | Presentación ante jurado | Presentación en vivo de la demo desplegada, dentro de la ventana oficial fijada por No Country. | Demo en vivo | Vercel prod | 1 día(s) | Equipo EnergIA | CLOUD | TRUE
5 | AR | Lessons Learned y cierre documental | Registro de lecciones aprendidas y cierre formal de la documentación del proyecto (DOC-014). | DOC-014 Lessons Learned | Markdown | 1 día(s) | Project Manager | LOCAL | TRUE

## GANTT
EnergIA — GANTT (Cronograma)
PROYECTO | EnergIA – Plataforma Inteligente para el Análisis y Optimización del Consumo Energético
PROJECT MANAGER | Neil Jácome (Project Manager) — Equipo EnergIA: Jorge Gustavo Martinez, Carlos Miyen Brandolino, Germán French, Ricardo Chirinos, Jharle Compres
PROGRAMA / EQUIPO | Oracle Next Education (ONE) – Generación 9 · Hackathon operado por No Country · Team 48
FECHA DE INICIO (KICKOFF) | 2026-07-13
ID | TAREA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | % COMPLETADO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
[7 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FASE 1 — Iniciación
A | Kickoff y conformación del equipo | Project Manager | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 13 to SEMANA 1 14
B | Business Case | Project Manager | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 14 to SEMANA 1 15
C | Project Charter | Project Manager | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 15 to SEMANA 1 16
D | Discovery técnico (stack, dataset, OCI) | Backend Developer / Data Analyst | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2 | 100 | bar: SEMANA 1 14 to SEMANA 1 16
E | Setup de repos y entorno (monorepo, ramas) | Full Stack Developer | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 14 to SEMANA 1 15
FASE 2 — Planeación
F | Scope Statement | Project Manager | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 16 to SEMANA 1 17
G | WBS y WBS Dictionary | Project Manager | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 17 to SEMANA 1 18
H | Schedule Baseline | Project Manager | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 18 to SEMANA 1 19
I | Cost Baseline | Project Manager | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 18 to SEMANA 1 19
J | Risk Register | Project Manager | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 17 to SEMANA 1 18
K | Communication Management Plan | Project Manager | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 17 to SEMANA 1 18
L | Stakeholder Register | Project Manager | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 17 to SEMANA 1 18
M | Quality Management Plan | Project Manager | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 17 to SEMANA 1 18
N | Project Management Plan (PKB consolidado) | Project Manager | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | 100 | bar: SEMANA 1 19 to SEMANA 2 20
O | EDA y catálogo del dataset | Data Analyst | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 3 | 100 | bar: SEMANA 1 16 to SEMANA 1 19
P | Setup backend base (Spring Boot + seguridad) | Backend Developer | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2 | 100 | bar: SEMANA 1 16 to SEMANA 1 18
FASE 3 — Ejecución (Desarrollo Núcleo)
Q | Feature engineering y entrenamiento del modelo | Data Analyst | 2026-07-19 | 2026-07-23 | 4 | 100 | bar: SEMANA 1 19 to SEMANA 2 23
R | Autenticación backend (JWT + email + Google) | Backend Developer | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 3 | 100 | bar: SEMANA 1 18 to SEMANA 2 21
S | Módulo Análisis IA backend (+ fallback heurístico) | Backend Developer | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 3 | 100 | bar: SEMANA 2 23 to SEMANA 2 26
T | Microservicio ML (FastAPI) | Data Analyst | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 3 | 100 | bar: SEMANA 2 23 to SEMANA 2 26
U | Módulo Recomendaciones | Backend Developer | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2 | 100 | bar: SEMANA 2 26 to SEMANA 3 28
V | Módulo Consumos y Costos | Backend Developer | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | 100 | bar: SEMANA 2 21 to SEMANA 2 23
W | Módulo Contacto y Admin | Backend Developer | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | 100 | bar: SEMANA 2 21 to SEMANA 2 23
X | Persistencia MySQL + Flyway | Backend Developer | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | 100 | bar: SEMANA 1 18 to SEMANA 2 20
Y | Frontend: app shell, temas y navegación | Full Stack Developer | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2 | 100 | bar: SEMANA 1 15 to SEMANA 1 17
Z | Frontend: autenticación (UI) | Full Stack Developer | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | 100 | bar: SEMANA 2 21 to SEMANA 2 23
AA | Frontend: Dashboard y Consumos | Full Stack Developer | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 3 | 100 | bar: SEMANA 2 23 to SEMANA 2 26
AB | Frontend: Análisis IA (formulario + resultados) | Full Stack Developer | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 3 | 100 | bar: SEMANA 2 26 to SEMANA 3 29
AC | Frontend: Recomendaciones, Historial y Contáctanos | Full Stack Developer | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 100 | bar: SEMANA 3 28 to SEMANA 3 30
AD | Frontend: Panel Admin | Full Stack Developer | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 2 | 100 | bar: SEMANA 3 30 to SEMANA 3 1
AE | Internacionalización (21 idiomas) y Accesibilidad | Full Stack Developer | 2026-07-30 | 2026-08-02 | 3 | 100 | bar: SEMANA 3 30 to SEMANA 3 2
FASE 4 — Infraestructura y Despliegue
AF | Contenerización (Docker/Podman) | Backend Developer | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2 | 100 | bar: SEMANA 2 26 to SEMANA 3 28
AG | Despliegue Frontend (Vercel) | Full Stack Developer | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | 100 | bar: SEMANA 3 2 to SEMANA 4 3
AH | Despliegue Backend + MySQL (VM OCI) | Backend Developer | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2 | 100 | bar: SEMANA 3 28 to SEMANA 3 30
AI | Despliegue Microservicio ML (Render) | Data Analyst | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | 100 | bar: SEMANA 3 28 to SEMANA 3 29
AJ | Integración end-to-end (front-back-ML-OCI) | Equipo EnergIA | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2 | 100 | bar: SEMANA 4 3 to SEMANA 4 5
FASE 5 — Monitoreo, Control y Cierre
AK | Pruebas automatizadas (JUnit + build) | Backend Developer | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 100 | bar: SEMANA 4 5 to SEMANA 4 6
AL | Checklist manual QA P0 | Equipo EnergIA | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2 | 100 | bar: SEMANA 4 6 to SEMANA 4 8
AM | Checklist manual QA P1 | Equipo EnergIA | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | 100 | bar: SEMANA 4 8 to SEMANA 4 9
AN | Smoke test de producción | Equipo EnergIA | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | 100 | bar: SEMANA 4 8 to SEMANA 4 9
AO | Corrección de hallazgos QA | Equipo EnergIA | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 2 | 100 | bar: SEMANA 4 9 to SEMANA 5 11
AP | Preparación de demo / pitch | Equipo EnergIA | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2 | 100 | bar: SEMANA 5 11 to SEMANA 5 13
AQ | Presentación ante jurado | Equipo EnergIA | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | 100 | bar: SEMANA 6 17 to SEMANA 6 18
AR | Lessons Learned y cierre documental | Project Manager | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 100 | bar: SEMANA 6 19 to SEMANA 6 20
LEYENDA: | Ruta crítica (holgura = 0) |  | Actividad con holgura
Nota: el equipo completa su trabajo técnico interno el 2026-08-15 (fin de la ruta crítica), dejando margen de contingencia hasta el 2026-08-16. La presentación ante el jurado (AQ) y el cierre documental (AR) se agendan en la ventana oficial de entrega del Hackathon, fijada por No Country: 2026-08-17 a 2026-08-20.

## PERT-CPM
EnergIA — PERT / CPM (Método de la Ruta Crítica)
Duración total del proyecto (ruta crítica interna): 33 días (2026-07-13 → 2026-08-15). AQ y AR se agendan en la ventana oficial del Hackathon (2026-08-17 a 2026-08-20), fijada por No Country.
ID | ACTIVIDAD | PRECEDENCIAS | DURACIÓN (DÍAS) | ES | EF | LS | LF | HOLGURA (DÍAS) | RUTA CRÍTICA
A | Kickoff y conformación del equipo | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sí
B | Business Case | A | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 26 | No
C | Project Charter | B | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 26 | No
D | Discovery técnico (stack, dataset, OCI) | A | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | Sí
E | Setup de repos y entorno (monorepo, ramas) | A | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | No
F | Scope Statement | C | 1 | 3 | 4 | 29 | 30 | 26 | No
G | WBS y WBS Dictionary | F | 1 | 4 | 5 | 30 | 31 | 26 | No
H | Schedule Baseline | G | 1 | 5 | 6 | 31 | 32 | 26 | No
I | Cost Baseline | G | 1 | 5 | 6 | 31 | 32 | 26 | No
J | Risk Register | F | 1 | 4 | 5 | 31 | 32 | 27 | No
K | Communication Management Plan | F | 1 | 4 | 5 | 31 | 32 | 27 | No
L | Stakeholder Register | F | 1 | 4 | 5 | 31 | 32 | 27 | No
M | Quality Management Plan | F | 1 | 4 | 5 | 31 | 32 | 27 | No
N | Project Management Plan (PKB consolidado) | H, I, J, K, L, M | 1 | 6 | 7 | 32 | 33 | 26 | No
O | EDA y catálogo del dataset | D | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | Sí
P | Setup backend base (Spring Boot + seguridad) | D, E | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | No
Q | Feature engineering y entrenamiento del modelo | O | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | Sí
R | Autenticación backend (JWT + email + Google) | P | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | No
S | Módulo Análisis IA backend (+ fallback heurístico) | R, Q | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | Sí
T | Microservicio ML (FastAPI) | Q | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 | No
U | Módulo Recomendaciones | S | 2 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | Sí
V | Módulo Consumos y Costos | R | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | No
W | Módulo Contacto y Admin | R | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | No
X | Persistencia MySQL + Flyway | P | 2 | 5 | 7 | 15 | 17 | 10 | No
Y | Frontend: app shell, temas y navegación | E | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | No
Z | Frontend: autenticación (UI) | Y, R | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | No
AA | Frontend: Dashboard y Consumos | Z, V | 3 | 10 | 13 | 12 | 15 | 2 | No
AB | Frontend: Análisis IA (formulario + resultados) | Z, S, T | 3 | 13 | 16 | 14 | 17 | 1 | No
AC | Frontend: Recomendaciones, Historial y Contáctanos | AA, U, W | 2 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | Sí
AD | Frontend: Panel Admin | AC | 2 | 17 | 19 | 31 | 33 | 14 | No
AE | Internacionalización (21 idiomas) y Accesibilidad | AB, AC | 3 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | Sí
AF | Contenerización (Docker/Podman) | X, T | 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | 4 | No
AG | Despliegue Frontend (Vercel) | AE | 1 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | Sí
AH | Despliegue Backend + MySQL (VM OCI) | AF | 2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 4 | No
AI | Despliegue Microservicio ML (Render) | AF | 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 5 | No
AJ | Integración end-to-end (front-back-ML-OCI) | AG, AH, AI | 2 | 21 | 23 | 21 | 23 | 0 | Sí
AK | Pruebas automatizadas (JUnit + build) | AJ | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | Sí
AL | Checklist manual QA P0 | AK | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | Sí
AM | Checklist manual QA P1 | AL | 1 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0 | Sí
AN | Smoke test de producción | AL | 1 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0 | Sí
AO | Corrección de hallazgos QA | AL, AM, AN | 2 | 27 | 29 | 27 | 29 | 0 | Sí
AP | Preparación de demo / pitch | AO | 2 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0 | Sí
AQ | Presentación ante jurado | AP | 1 | 31 | 32 | 31 | 32 | 0 | Sí
AR | Lessons Learned y cierre documental | AQ | 1 | 32 | 33 | 32 | 33 | 0 | Sí
| Total de actividades / promedio de holgura (días): |  | 44 |  |  |  |  | 8.0227
Diagrama de red (CPM):